附件1

2026年“闽企出海”综合服务项目服务内容及要求

一、项目背景

为贯彻落实省委省政府关于闽企出海有关工作的部署要求，充分发挥“闽企出海”专业服务联盟作用，强化部门协作和省市县联动，搭建更多出海交流对接的平台渠道，及时为出海闽企提供高效精准的服务，福建省商务厅拟通过政府购买服务委托一家单位，开展“闽企出海”综合服务。

二、服务期限

自合同签订后1年
三、主要服务内容

（一）协助运作“闽企出海”专业服务联盟

协助省商务厅外经处做好专业服务联盟运作有关工作：

1.对接联盟成员单位（60余家），收集成员单位概况、出海服务和产品、典型服务案例等，编制联盟服务事项清单；

2.根据“闽企出海”综合服务平台推送的企业诉求，及时精准对接相关成员单位跟进服务，并对服务质量进行跟踪评价，协助指导相关成员单位优化改进。

3.每季度收集联盟成员单位成功服务闽企出海案例情况，形成联盟服务报告。

4.协助省商务厅每半年组织召开一次联盟成员单位工作会议（可线上线下结合），总结半年工作情况、提出工作计划，引导成员单位加强互补合作、资源共享，协同提升服务水平。
（二）策划举办出海系列活动

1.沙龙活动

加强企业出海高频需求调研收集，聚焦重点国别、福建出海重点行业、出海企业核心需求，组织“闽企出海”专业服务联盟成员单位，分国别、分行业、分地区策划举办出海沙龙活动，切实解决企业出海及海外经营过程中的痛点难点问题，提升联盟服务的精准性与实效性。服务期内举办12场以上（福州市外不少于8场），每场组织实际参会企业不少于20家。
2.重点专题活动

（1）2026年投洽会期间，借助投洽会资源在厦门策划举办1场出海专业服务及境外重点园区对接活动，参会企业不少于100家。
（2）重要传统节日前后（中秋或春节），组织举办1场海外福建商协会座谈会，参会商协会不少于30家。
（三）宣传推广

设计制作“闽企出海”综合服务体系形象宣传片和宣传折页（不少于2000册）。
（四）其他事项

1.对接联系不少于50个海外重点福建商协会，收集商协会概况、问题诉求和工作建议。

2.在省商务厅外经处支持协调下，与不少于1000家福建出海企业建立联系（通过企业微信或企业联系群等），做好企业日常问题诉求收集及组织反馈等。



